## Suivi des actions
SUIVI DES ACTIONS DE RETOUR D'INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ |  |  |  | REMARQUE : Nous recommandons de stocker ce document dans un fichier partagé en ligne. S'il existe des plans d'action plus larges pour le projet ou l'opération, vous devrez inclure les recommandations et les actions dans ces processus plus larges pour éviter que le retour d’information soit traité en vase clos.
Ce tableau permet de suivre les mesures recommandées afin de prendre en compte le retour d’information de la communauté reçu par [nom de l’organisation/groupe de coordination] en/au [pays ou région] Il est géré et mis à jour par [nom] ([email])
DATE Date à laquelle la mesure a été acceptée | LIEN Lien au rapport si disponible | THÈME Thème sur lequel porte la mesure | PROBLÈME Brève description du problème/question qui doit être prise en compte | RECOMMANDATION Brève description de la mesure suggérée | SECTEUR/ SERVICE Secteur ou service responsable de mettre en place la mesure | POINT FOCAL Nom de la personne responsable de la mesure et/ou du suivi | MESURES PRISES Brève description des mesures prises pour prendre en compte le problème/la question | ÉTAT Menu déroulant | LIEN AUX PRODUITS SPÉCIFIQUES Tous liens vers des produits spécifiques si disponsible | BOUCLER LA BOUCLE Qui informera la personne/la communauté de la décision/de la mesure ? | BOUCLER LA BOUCLE Comment la boucle sera-t-elle fermée ? | BOUCLER LA BOUCLE Comment la boucle a-t-elle été fermée avec la personne/la communauté ?
2022-01-31 | [Lien au rapport si disponible en ligne] | Questions sur les rappels COVID | Beaucoup de rumeurs et de manque de clarté sur la nécessité des rappels | Organiser une émission de radio interactive sur ce thème, en invitant un médecin pour répondre aux questions | CREC | [nom] | Une émission de radio interactive a eu lieu le 9 février | Réalisé | [Lien à l’enregistrement de l’émission] | Équipe CEA | Par l’émission de radio | Fermé le 9 Févier
2022-01-31 | [Lien au rapport si disponible en ligne] | Questions sur les rappels COVID | Beaucoup de rumeurs et de manque de clarté sur la nécessité des rappels | Mettre à jour les FAQ pour les bénévoles réalisant les activités de CREC pour s'assurer que suffisamment d'informations sur les rappels sont inclus. | Santé | [nom] | Première version du nouveau contenu en attente d’être approuvé par le responsable technique | En cours |  | Bénévoles impliqués dans les activités CREC | Par le biais d'activités communautaires normales une fois que les FAQ auront été mis à jour | Pas encore fermée
2022-02-01 | [Lien au rapport si disponible en ligne] | Insatisfaction avec le montant des transferts en espèces | Le personnes recevant les transferts en espèces ont demandé une augmentation du montant fourni | Recueillir plus d'informations pour comprendre quels groupes ont le plus de problèmes | Espèces | [nom] | Analyse en profondeur des données de retour d’information a été menée et a montré que ce retour d’information a été principalement fourni par les membres de la communauté à l’est du district. Des discussions de groupe dirigées sont prévues pour mieux comprendre les préoccupations. | En cours |  | Responsables techniques espèces | Par le biais de réunions communautaires | Dirigeants communautaires informés du besoin de DGD le 13 fév.

## options du menu déroulant & uti
Options pour l’état :
pas commencé
en cours
réalisé
UTILISATION :
Ce modèle a été développé par le personnel de la FICR avec l’intention d’être partagé et utilisé par les sociétés nationales du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge mais également par le réseau humanitaire dans son ensemble. D'autres agences et organisations peuvent, bien sûr, utiliser ce formulaire et nous les encourageons fortement à utiliser ce modèle pour leur travail d’engagement communautaire.
Ce modèle et partagé sous une licence CC BY-IGO
Sous une licence CC BY-IGO, vous êtes autorisé à partager (copier et redistribuer le contenu sur n'importe quel support ou dans n'importe quel format) et ou adapter (remixer, transformer et exploiter le matériel) à quelque fin que ce soit, même à des fins commerciales. Le donneur de licence ne peut révoquer ces libertés tant que vous respectez les termes de la licence. Les termes de la licence stipulent que vous devez mentionner, fournir un lien vers la licence et indiquer si des changements ont été apportés. Vous pouvez le faire de toute manière raisonnable, mais non d'une manière qui pourrait suggérer que le donneur de licence vous approuve ou approuve votre utilisation. De plus, vous ne pouvez pas appliquer des termes juridiques ou des mesures techniques qui empêchent légalement des tiers de faire tout ce que la licence permet. Lorsque le donneur de licence est une organisation intergouvernementale, les litiges seront résolus par médiations et arbitrages sauf accord contraire.